## Tổng quan
NỀN TẢNG PHIM NGẮN AI — TÀI LIỆU YÊU CẦU & KẾ HOẠCH 8 SPRINT
Bản nháp phục vụ họp khách hàng · Ước lượng sơ bộ (±30%) · Cần tinh chỉnh sau buổi discovery
1. MỤC TIÊU DỰ ÁN
Xây website cho phép: (1) xưởng phim tạo phim AI ngắn/dài (2–30 phút, có thể tới 60 phút) qua một quy trình khép kín; (2) khách xem short quảng bá trên TikTok/Facebook, bấm vào website và mua lẻ phim hoặc đăng ký gói; (3) đầy đủ Admin, phân quyền vai trò, thanh toán, analytics.
2. PHẠM VI & GIẢ ĐỊNH (cần khách xác nhận)
• Phim AI được tạo bằng API bên thứ ba (Veo/Kling/Runway/Luma/... + LLM + TTS) qua lớp adapter — KHÔNG tự huấn luyện model.
• Người tạo phim là đội Creator/studio nội bộ của khách. Cho khách cuối tự tạo phim (UGC) nằm ở Backlog (FR-AIV-21).
• Nền tảng web responsive (mobile-first), chưa có app native. Ngôn ngữ giao diện: tiếng Việt.
• Thanh toán nội địa (VNPay/MoMo/PayOS/VietQR) trong 8 tuần; Stripe và thẻ quốc tế ở Backlog. Thủ tục đăng ký merchant do khách chuẩn bị sớm.
• Đăng tự động lên TikTok/Facebook cần app review của nền tảng → Backlog; trong phạm vi chỉ có landing page + tracking + Pixel/CAPI.
• Phim dài được ghép từ nhiều cảnh 5–10 giây; chi phí API AI và hạ tầng KHÔNG nằm trong estimate man-day.
• 'Ưu tiên' theo MoSCoW. Chức năng Should/Could chưa xếp sprint được đặt ở Backlog (Phase 2) vì năng lực 3 dev chỉ đủ MVP.
• Sprint = 1 tuần (T2–T6). Chưa gán người; sprint nào vượt năng lực sẽ được cảnh báo ở sheet 'Sprint'.
3. ĐỘI NGŨ & THAM SỐ KẾ HOẠCH (ô vàng = có thể sửa)
| Ngày bắt đầu Sprint 1 | 2026-10-05 | Thứ Hai; sửa để tự dời toàn bộ lịch
| Ngày làm việc / sprint | 5
| Số dev (Backend, Frontend, AI) | 3 | Dùng chung 1 pool nên FE/BE/AI có thể hỗ trợ nhau
| Hệ số hiệu dụng của dev | 90% | Trừ họp, review, gián đoạn
| Số lead (BA + Tester + Team Lead) | 1
| Hệ số hiệu dụng của lead cho BA+QA | 85% | Phần còn lại dành cho quản lý team/làm việc với khách
| Đơn giá / man-day (VND) |  | Nhập để tính chi phí ở sheet 'Effort'; để trống thì không tính
| Năng lực dev / sprint (man-day) | 13.5
| Năng lực lead / sprint (man-day) | 4.25
4. SỐ LIỆU CHÍNH (tự tính từ sheet FR)
| Tổng số FR | 95
| FR trong 8 sprint (MVP) | 53
| FR ở Backlog (Phase 2) | 42
| Tổng số Use Case | 22
| Man-day trong 8 sprint (tất cả vai trò) | 138.95
| Man-day của Backlog (Phase 2) | 85.9
| Tổng năng lực dev 8 sprint | 108
| Dev đã lập kế hoạch / năng lực | 93.52%
5. CHÚ GIẢI
Chữ xanh dương / ô vàng: giá trị nhập tay (ước lượng, tham số). Chữ đen: công thức.
MoSCoW: Must = bắt buộc cho MVP · Should = quan trọng, làm nếu còn năng lực · Could = mong muốn, để Phase 2.
Vai trò trong ước lượng: BA (phân tích/tài liệu), BE (backend), FE (frontend), AI (pipeline & tích hợp AI), QA (kiểm thử). Đơn vị: man-day.
Các sheet: Roles · FR · UC · Sprint · Effort · Rủi ro-Câu hỏi.

## Roles
VAI TRÒ & MA TRẬN PHÂN QUYỀN (RBAC)
C = Tạo · R = Xem · U = Sửa · D = Xóa · A = Duyệt/Xuất bản · — = không có quyền
Vai trò | Mô tả | Xem & mua phim | Hồ sơ cá nhân | Catalog (phim/tập/giá) | AI Studio (tạo phim) | Kiểm duyệt | Chiến dịch & Analytics | Đơn hàng & tài chính | Người dùng & phân quyền | Cấu hình hệ thống | Audit log
Guest | Khách chưa đăng nhập, xem landing/trailer | R (preview) | — | R | — | — | — | — | — | — | —
User | Đã đăng ký, mua lẻ | R + mua | CRUD (của mình) | R | — | — | — | R (của mình) | — | — | —
Subscriber | User có gói còn hạn | R (theo gói) | CRUD (của mình) | R | — | — | — | R (của mình) | — | — | —
Creator / Editor | Tạo phim AI | R | CRUD (của mình) | R | CRUD (dự án của mình) | — | — | — | — | — | —
Content Manager | Quản lý catalog, duyệt xuất bản | R | CRUD (của mình) | CRUD + A | R + A | — | R | — | — | — | —
Moderator | Kiểm duyệt nội dung AI/UGC | R | CRUD (của mình) | R | R | R + A | — | — | — | — | R
Marketing | Chiến dịch, tracking, báo cáo | R | CRUD (của mình) | R | — | — | CRUD | R | — | — | —
Finance | Đối soát, hoàn tiền | R | CRUD (của mình) | R | — | — | R | R + hoàn tiền | — | — | R
Support | Hỗ trợ khách | R | CRUD (của mình) | R | — | — | — | R | R (giới hạn) | — | —
Admin | Quản trị vận hành | R | CRUD | CRUD + A | CRUD | A | CRUD | CRUD | CRUD (trừ Super Admin) | U | R
Super Admin | Toàn quyền, quản lý vai trò | R | CRUD | CRUD + A | CRUD | A | CRUD | CRUD | CRUD | CRUD | R

## FR
DANH SÁCH YÊU CẦU CHỨC NĂNG (FR) & ƯỚC LƯỢNG MAN-DAY
TỔNG (theo bộ lọc) | [6 empty] | 32 | 74.35 | 66.75 | 23.75 | 28 | 224.85 | 164.85
ID | Module | Tên chức năng | Mô tả | Actor | Ưu tiên | Sprint | BA | BE | FE | AI | QA | Tổng (md) | Dev (BE+FE+AI) | UC liên quan | Trạng thái | Ghi chú
FR-SYS-01 | SYS · Nền tảng & hạ tầng | Khởi tạo repo, môi trường & CI/CD | Monorepo/2 repo, Docker, môi trường dev/staging/prod, pipeline build-test-deploy tự động. | Dev team | Must | S1 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 2.7 | 2.5 | — | Đề xuất
FR-SYS-02 | SYS · Nền tảng & hạ tầng | Thiết kế CSDL & migration | ERD lõi: user, role, film, episode, order, subscription, entitlement, ai_project, ai_job, asset... | Dev team | Must | S1 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0.2 | 2.2 | 1.5 | — | Đề xuất
FR-SYS-03 | SYS · Nền tảng & hạ tầng | Design system & UI kit responsive | Theme tối, component dùng chung, layout mobile-first (khách vào từ TikTok/FB chủ yếu trên điện thoại). | Dev team | Must | S1 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0.2 | 2.7 | 2 | — | Đề xuất
FR-SYS-04 | SYS · Nền tảng & hạ tầng | Trang pháp lý & phân loại độ tuổi | Điều khoản, chính sách bảo mật, hoàn tiền, DMCA, cookie consent, cảnh báo/nhãn độ tuổi. | Khách | Must | S4 | 0.75 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.7 | 0.75 | — | Đề xuất
FR-SYS-05 | SYS · Nền tảng & hạ tầng | Giám sát, log & cảnh báo | Log tập trung, error tracking, uptime, alert khi job AI/thanh toán lỗi. | Admin | Should | Backlog | 0 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 1.45 | 1.25 | — | Đề xuất | Phase 2 — ngoài 8 sprint
FR-SYS-06 | SYS · Nền tảng & hạ tầng | SEO & hiệu năng web | Meta/OG, sitemap, lazy-load, Lighthouse cho trang phim/landing. | Khách | Should | Backlog | 0.25 | 0.25 | 1 | 0 | 0.2 | 1.7 | 1.25 | — | Đề xuất | Phase 2 — ngoài 8 sprint
FR-SYS-07 | SYS · Nền tảng & hạ tầng | Bảo mật & backup | OWASP Top 10, rate-limit, CORS/CSRF, mã hóa dữ liệu nhạy cảm, backup DB & storage định kỳ. | Dev team | Must | S8 | 0 | 1.5 | 0.25 | 0 | 0.6 | 2.35 | 1.75 | — | Đề xuất
FR-SYS-08 | SYS · Nền tảng & hạ tầng | Kiểm thử hiệu năng | Load test streaming, checkout, hàng đợi job AI. | Dev team | Must | S8 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0 | 0.8 | 1.55 | 0.75 | — | Đề xuất
FR-SYS-09 | SYS · Nền tảng & hạ tầng | UAT cùng khách & sửa lỗi | Phiên UAT, ghi nhận & sửa lỗi, chốt nghiệm thu. | BA/Khách | Must | S8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 6.6 | 3.5 | — | Đề xuất
FR-SYS-10 | SYS · Nền tảng & hạ tầng | Tài liệu & bàn giao vận hành | Tài liệu người dùng/admin/kỹ thuật, hướng dẫn deploy, đào tạo. | BA | Must | S8 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 2.95 | 0.75 | — | Đề xuất
FR-SYS-11 | SYS · Nền tảng & hạ tầng | Đa ngôn ngữ giao diện (vi/en) | i18n toàn bộ giao diện. | Khách | Could | Backlog | 0.25 | 0.25 | 1.5 | 0 | 0.4 | 2.4 | 1.75 | — | Đề xuất | Phase 2 — ngoài 8 sprint
FR-AUTH-01 | AUTH · Tài khoản & xác thực | Đăng ký tài khoản | Đăng ký email + mật khẩu, xác thực email, điều khoản. | Guest | Must | S1 | 0.25 | 0.75 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.7 | 1.25 | UC-02 | Đề xuất
FR-AUTH-02 | AUTH · Tài khoản & xác thực | Đăng nhập / đăng xuất | JWT access + refresh token, ghi nhớ đăng nhập, khóa tạm khi sai nhiều lần. | Guest/User | Must | S1 | 0.25 | 0.75 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.7 | 1.25 | UC-03 | Đề xuất
FR-AUTH-03 | AUTH · Tài khoản & xác thực | Quên / đặt lại mật khẩu | Gửi link đặt lại có hạn dùng qua email. | User | Must | S2 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0 | 0.2 | 1.2 | 0.75 | UC-03 | Đề xuất
FR-AUTH-04 | AUTH · Tài khoản & xác thực | Đăng nhập Google / Facebook | OAuth social login, liên kết với tài khoản email sẵn có. | Guest | Should | Backlog | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0 | 0.2 | 1.45 | 1 | — | Đề xuất | Phase 2 — ngoài 8 sprint
FR-AUTH-05 | AUTH · Tài khoản & xác thực | Hồ sơ cá nhân | Cập nhật tên, avatar, đổi mật khẩu, xóa tài khoản. | User | Should | Backlog | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0 | 0.2 | 1.45 | 1 | — | Đề xuất | Phase 2 — ngoài 8 sprint
FR-AUTH-06 | AUTH · Tài khoản & xác thực | Giới hạn thiết bị & phiên đăng nhập | Giới hạn số thiết bị xem đồng thời, chống share tài khoản. | Subscriber | Could | Backlog | 0.25 | 1 | 0.5 | 0 | 0.4 | 2.15 | 1.5 | — | Đề xuất | Phase 2 — ngoài 8 sprint
FR-AUTH-07 | AUTH · Tài khoản & xác thực | Đăng nhập OTP SĐT / Zalo | Xác thực bằng số điện thoại. | Guest | Could | Backlog | 0.25 | 1 | 0.5 | 0 | 0.4 | 2.15 | 1.5 | — | Đề xuất | Phase 2 — ngoài 8 sprint
FR-ADM-01 | ADM · Admin & phân quyền | Mô hình vai trò & quyền (RBAC) | Vai trò: Super Admin, Admin, Content Manager, Creator, Moderator, Marketing, Finance, Support, User. Guard ở API & UI. | Admin | Must | S1 | 1 | 1.5 | 0.25 | 0 | 0.4 | 3.15 | 1.75 | UC-20 | Đề xuất
FR-ADM-02 | ADM · Admin & phân quyền | Quản lý người dùng | Danh sách/tìm kiếm, khóa/mở khóa, đổi vai trò, xem lịch sử mua. | Admin | Must | S2 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0 | 0.2 | 1.95 | 1.5 | UC-20 | Đề xuất
FR-ADM-03 | ADM · Admin & phân quyền | Ma trận phân quyền động | Giao diện tạo vai trò tùy chỉnh và gán permission theo chức năng. | Super Admin | Should | Backlog | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.2 | 1.95 | 1.5 | — | Đề xuất | Phase 2 — ngoài 8 sprint
FR-ADM-04 | ADM · Admin & phân quyền | Audit log | Ghi lại hành động nhạy cảm (đổi giá, xuất bản, hoàn tiền, đổi quyền); lọc & xem. | Admin | Should | S8 | 0.25 | 0.75 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.7 | 1.25 | UC-15, UC-20 | Đề xuất
FR-ADM-05 | ADM · Admin & phân quyền | Dashboard tổng quan | Doanh thu, user mới, lượt xem, tỉ lệ chuyển đổi, job AI đang chạy. | Admin | Must | S7 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0 | 0.4 | 3.4 | 2.5 | UC-19, UC-21 | Đề xuất
FR-ADM-06 | ADM · Admin & phân quyền | Cấu hình hệ thống | Giá credit, banner, provider AI, SMTP, cấu hình thanh toán. | Admin | Should | Backlog | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.2 | 1.95 | 1.5 | — | Đề xuất | Phase 2 — ngoài 8 sprint
FR-ADM-07 | ADM · Admin & phân quyền | Quản lý banner & curation trang chủ | Sắp xếp banner, hàng phim nổi bật, bộ sưu tập theo chiến dịch. | Content Manager | Should | Backlog | 0.25 | 0.5 | 1 | 0 | 0.2 | 1.95 | 1.5 | — | Đề xuất | Phase 2 — ngoài 8 sprint
FR-ADM-08 | ADM · Admin & phân quyền | Quản lý ticket hỗ trợ | Nhận & xử lý khiếu nại, yêu cầu hoàn tiền. | Support | Could | Backlog | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 2.9 | 2 | — | Đề xuất | Phase 2 — ngoài 8 sprint
FR-CAT-01 | CAT · Quản lý danh mục phim | Quản lý phim / series | CRUD phim: tên, mô tả, poster, trailer, thể loại, tag, thời lượng, độ tuổi. | Content Manager | Must | S2 | 0.75 | 1 | 1.5 | 0 | 0.4 | 3.65 | 2.5 | UC-16, UC-17 | Đề xuất
FR-CAT-02 | CAT · Quản lý danh mục phim | Quản lý mùa / tập | Quản lý season, tập, thứ tự, video gắn với tập. | Content Manager | Must | S2 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.2 | 1.95 | 1.5 | UC-17 | Đề xuất
FR-CAT-03 | CAT · Quản lý danh mục phim | Thể loại, tag, bộ sưu tập | Danh mục thể loại và bộ sưu tập do admin tạo. | Content Manager | Should | Backlog | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0 | 0.2 | 1.45 | 1 | — | Đề xuất | Phase 2 — ngoài 8 sprint
FR-CAT-04 | CAT · Quản lý danh mục phim | Vòng đời xuất bản | Draft → Scheduled → Published → Archived; lên lịch phát hành. | Content Manager | Must | S3 | 0.25 | 0.75 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.7 | 1.25 | UC-16 | Đề xuất
FR-CAT-05 | CAT · Quản lý danh mục phim | Định giá & mô hình bán | Miễn phí / mua lẻ phim hoặc tập / chỉ dành cho gói; giá khuyến mãi. | Content Manager | Must | S3 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.4 | 2.4 | 1.5 | UC-16, UC-17 | Đề xuất
FR-CAT-06 | CAT · Quản lý danh mục phim | Phụ đề & lồng tiếng đa ngôn ngữ | Nhiều track phụ đề/âm thanh cho một phim. | Content Manager | Could | Backlog | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.2 | 1.95 | 1.5 | — | Đề xuất | Phase 2 — ngoài 8 sprint
FR-CAT-07 | CAT · Quản lý danh mục phim | Đánh giá & bình luận | Rating, bình luận, báo cáo vi phạm. | User | Could | Backlog | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 2.9 | 2 | — | Đề xuất | Phase 2 — ngoài 8 sprint
FR-MED-01 | MED · Media & streaming | Upload video lớn (resumable) | Upload chunk/resume lên object storage, hiển thị tiến trình. | Content Manager | Must | S2 | 0.25 | 1.5 | 0.75 | 0 | 0.2 | 2.7 | 2.25 | UC-17 | Đề xuất
FR-MED-02 | MED · Media & streaming | Transcode HLS đa bitrate | Worker FFmpeg tạo HLS 360p–1080p, thumbnail, sprite preview. | Hệ thống | Must | S2 | 0.25 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 2.65 | 2 | UC-17 | Đề xuất
FR-MED-03 | MED · Media & streaming | Bảo vệ nội dung (signed URL) | Signed URL/token hết hạn, chống hotlink, watermark người xem (tùy chọn). | Hệ thống | Must | S4 | 0.25 | 1.5 | 0.25 | 0 | 0.4 | 2.4 | 1.75 | UC-07 | Đề xuất
FR-MED-04 | MED · Media & streaming | Cấu hình CDN & cache | CDN cho HLS segment và ảnh, chính sách cache. | Dev team | Should | Backlog | 0.25 | 0.75 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 0.75 | — | Đề xuất | Phase 2 — ngoài 8 sprint
FR-MED-05 | MED · Media & streaming | Thư viện asset | Kho ảnh, audio, clip dùng lại giữa các dự án; gắn tag. | Creator | Should | Backlog | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.2 | 1.95 | 1.5 | — | Đề xuất | Phase 2 — ngoài 8 sprint
FR-PLY-01 | PLY · Storefront & trình phát | Trang chủ storefront | Banner, hàng phim (mới, hot, theo thể loại), tiếp tục xem. | User | Must | S3 | 0.75 | 0.5 | 2 | 0 | 0.4 | 3.65 | 2.5 | UC-04 | Đề xuất
FR-PLY-02 | PLY · Storefront & trình phát | Trang chi tiết phim | Poster, trailer, danh sách tập, giá, nút mua / xem ngay. | User | Must | S3 | 0.25 | 0.25 | 1.5 | 0 | 0.2 | 2.2 | 1.75 | UC-01, UC-04 | Đề xuất
FR-PLY-03 | PLY · Storefront & trình phát | Trình phát HLS | Chọn chất lượng, tua, phụ đề, fullscreen, tối ưu mobile. | User | Must | S3 | 0.25 | 0.25 | 2 | 0 | 0.6 | 3.1 | 2.25 | UC-07, UC-08 | Đề xuất
FR-PLY-04 | PLY · Storefront & trình phát | Xem trước miễn phí | Preview 30–60 giây / tập 1 miễn phí để kéo chuyển đổi. | Guest | Should | Backlog | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.45 | 1 | — | Đề xuất | Phase 2 — ngoài 8 sprint
FR-PLY-05 | PLY · Storefront & trình phát | Kiểm tra quyền xem | Kiểm tra entitlement trước khi cấp link phát; thông báo & CTA mua nếu chưa có quyền. | Hệ thống | Must | S4 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0 | 0.4 | 1.9 | 1.25 | UC-07 | Đề xuất
FR-PLY-06 | PLY · Storefront & trình phát | Lưu tiến độ & xem tiếp | Lưu vị trí xem, gợi ý xem tiếp. | User | Should | Backlog | 0.25 | 0.75 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.7 | 1.25 | UC-08 | Đề xuất | Phase 2 — ngoài 8 sprint
FR-PLY-07 | PLY · Storefront & trình phát | Tìm kiếm & lọc | Tìm theo tên/thể loại/tag; sắp xếp. | User | Must | S4 | 0.25 | 0.75 | 1 | 0 | 0.2 | 2.2 | 1.75 | UC-04 | Đề xuất
FR-PLY-08 | PLY · Storefront & trình phát | Yêu thích / xem sau | Danh sách cá nhân. | User | Could | Backlog | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 0 | 0.2 | 1.7 | 1.25 | — | Đề xuất | Phase 2 — ngoài 8 sprint
FR-PLY-09 | PLY · Storefront & trình phát | Autoplay tập kế & gợi ý | Tự chuyển tập, gợi ý phim tương tự. | User | Could | Backlog | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.2 | 1.95 | 1.5 | — | Đề xuất | Phase 2 — ngoài 8 sprint
FR-SOC-01 | SOC · Social funnel & marketing | Landing page theo chiến dịch | Trang đích deep-link từ short TikTok/FB tới phim cụ thể, tải nhanh trên mobile. | Guest | Must | S3 | 0.5 | 0.25 | 1.5 | 0 | 0.4 | 2.65 | 1.75 | UC-01, UC-18 | Đề xuất
FR-SOC-02 | SOC · Social funnel & marketing | Theo dõi UTM & nguồn truy cập | Lưu UTM, click-id (fbclid/ttclid), gắn nguồn vào user & đơn hàng. | Hệ thống | Must | S3 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0 | 0.2 | 1.7 | 1.25 | UC-01, UC-18 | Đề xuất
FR-SOC-03 | SOC · Social funnel & marketing | Pixel & Conversion API | Meta Pixel + Conversions API, TikTok Pixel + Events API. | Marketing | Must | S5 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0 | 0.4 | 1.9 | 1.25 | UC-18 | Đề xuất
FR-SOC-04 | SOC · Social funnel & marketing | Quản lý chiến dịch & link theo dõi | Tạo chiến dịch, link rút gọn/QR, thống kê click. | Marketing | Should | Backlog | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.2 | 1.95 | 1.5 | — | Đề xuất | Phase 2 — ngoài 8 sprint
FR-SOC-05 | SOC · Social funnel & marketing | Chia sẻ mạng xã hội & OG meta | Nút chia sẻ, OpenGraph/Twitter card theo phim. | User | Should | Backlog | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | — | Đề xuất | Phase 2 — ngoài 8 sprint
FR-SOC-06 | SOC · Social funnel & marketing | Mã giảm giá & giới thiệu | Voucher theo phim/gói/thời hạn, referral. | Marketing | Should | Backlog | 0.5 | 1 | 0.75 | 0 | 0.4 | 2.65 | 1.75 | — | Đề xuất | Phase 2 — ngoài 8 sprint
FR-SOC-07 | SOC · Social funnel & marketing | Xuất short 9:16 tự động | Cắt trailer/teaser 9:16, watermark, CTA, phụ đề để đăng TikTok/FB. | Marketing | Should | Backlog | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 2.45 | 2 | — | Đề xuất | Phase 2 — ngoài 8 sprint
FR-SOC-08 | SOC · Social funnel & marketing | Đăng tự động lên TikTok / Facebook | Publish qua API chính thức, lên lịch (cần app review của nền tảng). | Marketing | Could | Backlog | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 0.6 | 4.1 | 3 | — | Đề xuất | Phase 2 — ngoài 8 sprint
FR-SOC-09 | SOC · Social funnel & marketing | Thu thập lead & retarget | Form email/SĐT, gửi nhắc phim mới/giảm giá. | Marketing | Could | Backlog | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.2 | 1.95 | 1.5 | — | Đề xuất | Phase 2 — ngoài 8 sprint
FR-PAY-01 | PAY · Thanh toán & gói | Checkout mua lẻ | Mua phim/tập; xác nhận đơn, trạng thái đơn. | User | Must | S4 | 0.25 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 2.65 | 2 | UC-05 | Đề xuất
FR-PAY-02 | PAY · Thanh toán & gói | Cổng thanh toán nội địa | VNPay/MoMo/PayOS/VietQR; callback, kiểm chữ ký. | User | Must | S4 | 0.25 | 2 | 0.5 | 0 | 0.6 | 3.35 | 2.5 | UC-05, UC-06 | Đề xuất
FR-PAY-03 | PAY · Thanh toán & gói | Webhook idempotent & đối soát | Xử lý callback trùng/lệch, đối soát tự động, retry. | Hệ thống | Must | S4 | 0.25 | 1.5 | 0 | 0 | 0.4 | 2.15 | 1.5 | UC-05, UC-06, UC-22 | Đề xuất
FR-PAY-04 | PAY · Thanh toán & gói | Quyền sở hữu (entitlement) | Cấp quyền theo đơn/gói: vĩnh viễn hoặc có thời hạn; thu hồi khi hoàn tiền. | Hệ thống | Must | S4 | 0.25 | 1.5 | 0 | 0 | 0.4 | 2.15 | 1.5 | UC-05, UC-06, UC-22 | Đề xuất
FR-PAY-05 | PAY · Thanh toán & gói | Gói thuê bao | Gói tháng/năm, gia hạn thủ công/tự động, hủy gia hạn, hết hạn. | User | Must | S7 | 0.75 | 1.5 | 1 | 0 | 0.6 | 3.85 | 2.5 | UC-06 | Đề xuất
FR-PAY-06 | PAY · Thanh toán & gói | Lịch sử giao dịch & hóa đơn | Xem đơn đã mua, tải hóa đơn/biên nhận. | User | Should | Backlog | 0.1 | 0.5 | 0.75 | 0 | 0.2 | 1.55 | 1.25 | — | Đề xuất | Phase 2 — ngoài 8 sprint
FR-PAY-07 | PAY · Thanh toán & gói | Thanh toán quốc tế (Stripe) | Thẻ quốc tế, subscription qua Stripe. | User | Should | Backlog | 0.25 | 1 | 0.5 | 0 | 0.4 | 2.15 | 1.5 | — | Đề xuất | Phase 2 — ngoài 8 sprint
FR-PAY-08 | PAY · Thanh toán & gói | Hoàn tiền / hủy giao dịch | Admin/Finance hoàn tiền, thu hồi quyền, ghi log. | Finance | Should | Backlog | 0.25 | 0.75 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.7 | 1.25 | — | Đề xuất | Phase 2 — ngoài 8 sprint
FR-PAY-09 | PAY · Thanh toán & gói | Báo cáo doanh thu & đối soát | Doanh thu theo phim/gói/nguồn; đối soát cổng thanh toán. | Finance | Should | Backlog | 0.25 | 0.75 | 1 | 0 | 0.2 | 2.2 | 1.75 | — | Đề xuất | Phase 2 — ngoài 8 sprint
FR-PAY-10 | PAY · Thanh toán & gói | Ví credit / xu | Mua credit để xem hoặc tạo phim AI. | User | Could | Backlog | 0.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0.4 | 3.4 | 2.5 | — | Đề xuất | Phase 2 — ngoài 8 sprint
FR-AIV-01 | AIV · AI Film Studio (pipeline) | Đánh giá nhà cung cấp AI (spike) | So sánh provider video/ảnh/TTS/LLM: chất lượng, giá, rate-limit, điều khoản thương mại; chốt kiến trúc adapter. | Tech Lead | Must | S1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.1 | 4.1 | 3 | — | Đề xuất
FR-AIV-02 | AIV · AI Film Studio (pipeline) | Kiến trúc pipeline job bất đồng bộ | Queue, worker, retry/backoff, trạng thái job, lưu artifact từng bước, adapter đa provider. | Hệ thống | Must | S2 | 0.25 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.4 | 3.65 | 3 | — | Đề xuất
FR-AIV-03 | AIV · AI Film Studio (pipeline) | Tạo dự án phim AI (brief) | Nhập ý tưởng, thể loại, phong cách, thời lượng mục tiêu, khung hình; lưu dự án. | Creator | Must | S5 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0 | 0.2 | 1.95 | 1.5 | UC-09 | Đề xuất
FR-AIV-04 | AIV · AI Film Studio (pipeline) | Sinh & chỉnh sửa kịch bản (LLM) | Từ brief sinh outline → kịch bản; sửa tay hoặc yêu cầu AI viết lại; lưu phiên bản. | Creator | Must | S5 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 1.5 | 0.2 | 2.95 | 2.5 | UC-09, UC-10 | Đề xuất
FR-AIV-05 | AIV · AI Film Studio (pipeline) | Storyboard & prompt từng cảnh | Tách cảnh (shot list), sinh prompt hình/thoại từng cảnh, cho phép chỉnh. | Creator | Must | S5 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1.5 | 0.2 | 3.2 | 2.75 | UC-10 | Đề xuất
FR-AIV-06 | AIV · AI Film Studio (pipeline) | Nhân vật & phong cách nhất quán | Character sheet, ảnh tham chiếu, style preset; đảm bảo nhất quán giữa các cảnh. | Creator | Must | S6 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 2.25 | 0.4 | 4.4 | 3.5 | UC-11 | Đề xuất
FR-AIV-07 | AIV · AI Film Studio (pipeline) | Sinh keyframe ảnh từng cảnh | Sinh ảnh (nhiều lựa chọn), duyệt/chọn keyframe trước khi tạo video. | Creator | Must | S5 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 1.5 | 0.2 | 2.95 | 2.5 | UC-11, UC-12 | Đề xuất
FR-AIV-08 | AIV · AI Film Studio (pipeline) | Sinh clip video từng cảnh | Image-to-video / text-to-video qua provider; hàng đợi, giới hạn đồng thời. | Creator | Must | S6 | 0.25 | 0.75 | 0.5 | 2 | 0.4 | 3.9 | 3.25 | UC-12 | Đề xuất
FR-AIV-09 | AIV · AI Film Studio (pipeline) | Giọng đọc / thoại (TTS) | Chọn giọng theo nhân vật, tốc độ, cảm xúc; xem thử. | Creator | Must | S6 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 2.7 | 2.25 | UC-13, UC-14 | Đề xuất
FR-AIV-10 | AIV · AI Film Studio (pipeline) | Nhạc nền & hiệu ứng âm thanh | Thư viện có bản quyền + sinh AI (tùy chọn); mix âm lượng. | Creator | Should | Backlog | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 0.2 | 1.95 | 1.5 | — | Đề xuất | Phase 2 — ngoài 8 sprint
FR-AIV-11 | AIV · AI Film Studio (pipeline) | Phụ đề tự động | Sinh SRT/VTT từ thoại, khớp thời gian, burn-in hoặc soft-sub. | Creator | Should | Backlog | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.2 | 1.55 | 1.25 | — | Đề xuất | Phase 2 — ngoài 8 sprint
FR-AIV-12 | AIV · AI Film Studio (pipeline) | Ghép & dựng phim tự động | Ghép cảnh theo timeline, chuyển cảnh cơ bản, mix audio, xuất MP4/HLS (FFmpeg). | Hệ thống | Must | S6 | 0.25 | 1.25 | 0.25 | 1.25 | 0.4 | 3.4 | 2.75 | UC-13, UC-14 | Đề xuất
FR-AIV-13 | AIV · AI Film Studio (pipeline) | Chỉnh sửa timeline cơ bản | Sắp xếp/cắt/thay cảnh, chỉnh audio track trên timeline web. | Creator | Should | Backlog | 0.5 | 0.25 | 2.5 | 0 | 0.4 | 3.65 | 2.75 | — | Đề xuất | Phase 2 — ngoài 8 sprint
FR-AIV-14 | AIV · AI Film Studio (pipeline) | Tạo lại cảnh & lịch sử phiên bản | Regenerate từng cảnh, so sánh & khôi phục phiên bản. | Creator | Must | S7 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 0.2 | 2.45 | 2 | UC-12 | Đề xuất
FR-AIV-15 | AIV · AI Film Studio (pipeline) | Theo dõi tiến độ job realtime | SSE/WebSocket hiển thị trạng thái, ETA, log lỗi; retry thủ công. | Creator | Must | S5 | 0.1 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | UC-12 | Đề xuất
FR-AIV-16 | AIV · AI Film Studio (pipeline) | Quản lý chi phí & hạn mức AI | Ước tính & ghi nhận chi phí mỗi job, quota theo user/dự án, chặn khi vượt hạn mức. | Admin | Must | S6 | 0.5 | 1 | 0.75 | 0.25 | 0.2 | 2.7 | 2 | UC-09, UC-14, UC-21 | Đề xuất
FR-AIV-17 | AIV · AI Film Studio (pipeline) | Duyệt nội dung & xuất bản | Luồng Review → Approve → Publish, đẩy phim hoàn chỉnh vào Catalog. | Content Manager | Must | S7 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.2 | 1.95 | 1.5 | UC-16 | Đề xuất
FR-AIV-18 | AIV · AI Film Studio (pipeline) | Kiểm duyệt an toàn nội dung AI | Lọc prompt/kết quả (bạo lực, 18+, người thật/deepfake, bản quyền), blacklist, hàng chờ moderator. | Moderator | Must | S7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 2.7 | 2 | UC-10, UC-15 | Đề xuất
FR-AIV-19 | AIV · AI Film Studio (pipeline) | Nhãn 'AI-generated' & metadata | Gắn nhãn hiển thị + metadata nội dung AI theo quy định nền tảng. | Hệ thống | Should | Backlog | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.1 | 1.1 | 0.75 | — | Đề xuất | Phase 2 — ngoài 8 sprint
FR-AIV-20 | AIV · AI Film Studio (pipeline) | Template phong cách / thể loại | Thư viện template kịch bản + preset hình ảnh. | Creator | Could | Backlog | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 0.2 | 2.45 | 2 | — | Đề xuất | Phase 2 — ngoài 8 sprint
FR-AIV-21 | AIV · AI Film Studio (pipeline) | Người dùng cuối tự tạo phim AI (UGC) | Cho khách trả credit để tự tạo phim; cần kiểm duyệt & chi phí mạnh hơn. | User | Could | Backlog | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.8 | 6.8 | 5 | — | Đề xuất | Phase 2 — ngoài 8 sprint
FR-NOT-01 | NOT · Thông báo | Email giao dịch | Chào mừng, xác thực, hóa đơn, gia hạn/hết hạn gói. | Hệ thống | Must | S3 | 0.1 | 0.75 | 0.25 | 0 | 0.1 | 1.2 | 1 | UC-02, UC-05 | Đề xuất
FR-NOT-02 | NOT · Thông báo | Thông báo in-app | Chuông thông báo: phim mới, job AI xong, đơn hàng. | User | Should | Backlog | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 1.2 | 1 | — | Đề xuất | Phase 2 — ngoài 8 sprint
FR-NOT-03 | NOT · Thông báo | Cảnh báo admin qua Telegram/Zalo | Đơn mới, job lỗi, thanh toán lỗi. | Admin | Should | Backlog | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | — | Đề xuất | Phase 2 — ngoài 8 sprint
FR-NOT-04 | NOT · Thông báo | Push / email phim mới | Marketing tới subscriber. | Marketing | Could | Backlog | 0.1 | 0.5 | 0.25 | 0 | 0.1 | 0.95 | 0.75 | — | Đề xuất | Phase 2 — ngoài 8 sprint
FR-ANA-01 | ANA · Analytics & báo cáo | Ghi nhận sự kiện xem | view, watch-time, completion, drop-off theo tập. | Hệ thống | Must | S5 | 0.1 | 1 | 0.25 | 0 | 0.2 | 1.55 | 1.25 | UC-01, UC-08, UC-19 | Đề xuất
FR-ANA-02 | ANA · Analytics & báo cáo | Phễu chuyển đổi theo nguồn | Short → landing → đăng ký → checkout → thanh toán, theo chiến dịch/nguồn. | Marketing | Must | S7 | 0.25 | 1 | 1.5 | 0 | 0.2 | 2.95 | 2.5 | UC-19 | Đề xuất
FR-ANA-03 | ANA · Analytics & báo cáo | Hiệu quả phim & ROI vs chi phí AI | Doanh thu so với chi phí tạo phim, theo phim/chiến dịch. | Admin | Should | Backlog | 0.25 | 0.5 | 1 | 0 | 0.2 | 1.95 | 1.5 | — | Đề xuất | Phase 2 — ngoài 8 sprint
FR-ANA-04 | ANA · Analytics & báo cáo | Xuất báo cáo CSV / Excel | Xuất các báo cáo chính. | Admin | Could | Backlog | 0.1 | 0.5 | 0.25 | 0 | 0.1 | 0.95 | 0.75 | — | Đề xuất | Phase 2 — ngoài 8 sprint

## UC
DANH SÁCH USE CASE (UC)
Sprint lấy tự động từ FR chính. UC ở Backlog nghĩa là chức năng tương ứng thuộc Phase 2.
ID | Tên Use Case | Actor | FR chính | FR liên quan | Điều kiện tiên quyết | Luồng chính | Luồng thay thế / ngoại lệ | Hậu điều kiện | Ưu tiên | Sprint
UC-01 | Từ short TikTok/FB vào trang phim | Guest | FR-SOC-01 | FR-SOC-02, FR-PLY-02, FR-ANA-01 | Short có link/nút CTA trỏ tới landing của phim. | 1. Khách xem short trên TikTok/Facebook. 2. Bấm link trong bio/mô tả/CTA. 3. Hệ thống mở landing theo chiến dịch và lưu UTM/click-id. 4. Khách thấy trailer, giá và nút Xem/Mua. | A1. Phim đã gỡ/hết hạn → chuyển về trang chủ kèm gợi ý. A2. Trình duyệt in-app của TikTok/FB chặn tính năng → hiển thị hướng dẫn mở bằng trình duyệt ngoài. | Truy cập được ghi nhận kèm nguồn; khách ở trang chi tiết phim. | Must | S3
UC-02 | Đăng ký tài khoản | Guest | FR-AUTH-01 | FR-NOT-01 | Chưa có tài khoản. | 1. Nhập email, mật khẩu, đồng ý điều khoản. 2. Hệ thống tạo tài khoản, gửi email xác thực. 3. Khách xác thực và được đăng nhập. | A1. Email đã tồn tại → báo lỗi, gợi ý đăng nhập/quên mật khẩu. A2. Chưa xác thực email → hạn chế mua hàng. | Tài khoản User được tạo; nguồn truy cập được gắn vào user. | Must | S1
UC-03 | Đăng nhập / quên mật khẩu | User | FR-AUTH-02 | FR-AUTH-03 | Đã có tài khoản. | 1. Nhập email + mật khẩu. 2. Hệ thống cấp access/refresh token. 3. Chuyển về trang trước đó. | A1. Sai mật khẩu nhiều lần → khóa tạm. A2. Quên mật khẩu → gửi link đặt lại. | Phiên đăng nhập hợp lệ. | Must | S1
UC-04 | Duyệt và tìm phim | User | FR-PLY-01 | FR-PLY-07, FR-PLY-02 | Có phim ở trạng thái Published. | 1. Mở trang chủ, duyệt các hàng phim. 2. Tìm kiếm/lọc theo thể loại. 3. Mở trang chi tiết. | A1. Không có kết quả → gợi ý phim khác. | Người dùng tới trang chi tiết phim. | Must | S3
UC-05 | Mua lẻ một phim / tập | User | FR-PAY-01 | FR-PAY-02, FR-PAY-03, FR-PAY-04, FR-NOT-01 | Đã đăng nhập; phim có giá. | 1. Bấm Mua ở trang chi tiết. 2. Xem đơn, chọn cổng thanh toán. 3. Thanh toán; cổng gọi webhook. 4. Hệ thống xác nhận đơn, cấp entitlement, gửi email. | A1. Thanh toán thất bại/hủy → đơn ở trạng thái Failed, cho thử lại. A2. Webhook đến trễ/trùng → xử lý idempotent, không cấp quyền hai lần. | Đơn Paid; người dùng có quyền xem phim. | Must | S4
UC-06 | Đăng ký gói thuê bao | User | FR-PAY-05 | FR-PAY-02, FR-PAY-03, FR-PAY-04 | Đã đăng nhập; có gói đang bán. | 1. Chọn gói (tháng/năm). 2. Thanh toán. 3. Hệ thống kích hoạt gói và mở quyền xem theo phạm vi gói. | A1. Gói hết hạn → mất quyền, hiển thị lời mời gia hạn. A2. Hủy gia hạn → giữ quyền đến hết chu kỳ. | Subscription Active với ngày hết hạn. | Must | S7
UC-07 | Xem phim | User | FR-PLY-03 | FR-PLY-05, FR-MED-03 | Có quyền xem (miễn phí / đã mua / gói còn hạn). | 1. Bấm Xem. 2. Hệ thống kiểm tra entitlement, cấp signed URL ngắn hạn. 3. Trình phát HLS chạy, tự chỉnh chất lượng theo mạng. | A1. Chưa có quyền → hiển thị CTA mua/đăng ký. A2. Link hết hạn → cấp lại link. | Lượt xem được ghi nhận. | Must | S3
UC-08 | Xem tiếp phim đang dở | User | FR-PLY-06 | FR-ANA-01, FR-PLY-03 | Đã từng xem một phần. | 1. Mở lại phim. 2. Trình phát tiếp tục từ vị trí đã lưu (nếu có tính năng). | A1. Không có dữ liệu → phát từ đầu. | Vị trí xem cập nhật. | Should | Backlog
UC-09 | Tạo dự án phim AI từ ý tưởng | Creator | FR-AIV-03 | FR-AIV-04, FR-AIV-16 | Có tài khoản Creator; còn hạn mức chi phí. | 1. Tạo dự án, nhập brief (ý tưởng, thể loại, phong cách, thời lượng). 2. Hệ thống ước tính chi phí. 3. Creator xác nhận bắt đầu. | A1. Vượt hạn mức → chặn, yêu cầu Admin cấp thêm. | Dự án ở trạng thái Draft, sẵn sàng tạo kịch bản. | Must | S5
UC-10 | Sinh và chỉnh sửa kịch bản | Creator | FR-AIV-04 | FR-AIV-05, FR-AIV-18 | Có dự án. | 1. Bấm Sinh kịch bản; LLM tạo outline rồi kịch bản. 2. Creator sửa tay hoặc yêu cầu viết lại từng phần. 3. Chốt kịch bản; hệ thống tách cảnh (storyboard). | A1. Prompt vi phạm chính sách → chặn và báo lý do. A2. Provider lỗi → job tự retry, báo trạng thái. | Kịch bản và danh sách cảnh được chốt. | Must | S5
UC-11 | Thiết lập nhân vật và phong cách | Creator | FR-AIV-06 | FR-AIV-07 | Đã có storyboard. | 1. Tạo nhân vật (mô tả/ảnh tham chiếu). 2. Chọn style preset. 3. Sinh thử ảnh, chọn bản ưng ý làm chuẩn cho cả phim. | A1. Kết quả không nhất quán → sinh lại/đổi tham chiếu. | Character sheet và style được khóa cho dự án. | Must | S6
UC-12 | Sinh keyframe và clip cho từng cảnh | Creator | FR-AIV-08 | FR-AIV-07, FR-AIV-15, FR-AIV-14 | Đã có nhân vật và prompt cảnh. | 1. Sinh keyframe, duyệt/chọn. 2. Gửi job sinh clip cho từng cảnh. 3. Theo dõi tiến độ realtime. 4. Xem lại, chấp nhận hoặc tạo lại cảnh. | A1. Job lỗi → retry tự động, sau đó cho Creator thử lại thủ công. A2. Vượt rate-limit provider → xếp hàng chờ. | Mỗi cảnh có một clip được chấp nhận. | Must | S6
UC-13 | Thêm giọng đọc và âm thanh | Creator | FR-AIV-09 | FR-AIV-12 | Các cảnh đã có clip. | 1. Gán giọng cho nhân vật. 2. Sinh thoại (TTS) cho từng cảnh. 3. Xem thử đồng bộ hình – tiếng. | A1. Thoại dài hơn clip → cảnh báo, gợi ý cắt/kéo dài. | Audio từng cảnh sẵn sàng để ghép. | Must | S6
UC-14 | Dựng phim hoàn chỉnh | Creator | FR-AIV-12 | FR-AIV-09, FR-AIV-16 | Đủ clip và audio. | 1. Bấm Ghép phim. 2. Hệ thống ghép cảnh, chuyển cảnh, mix audio, xuất video. 3. Creator xem bản nháp và gửi duyệt. | A1. Ghép lỗi → xem log, ghép lại cảnh có vấn đề. | Bản phim hoàn chỉnh trạng thái Chờ duyệt. | Must | S6
UC-15 | Kiểm duyệt nội dung AI | Moderator | FR-AIV-18 | FR-ADM-04 | Có nội dung bị hệ thống gắn cờ hoặc chờ duyệt. | 1. Moderator mở hàng chờ. 2. Xem prompt/kết quả bị gắn cờ. 3. Cho qua hoặc từ chối kèm lý do. | A1. Vi phạm nghiêm trọng → khóa dự án và báo Admin. | Quyết định kiểm duyệt được ghi log. | Must | S7
UC-16 | Duyệt và xuất bản phim | Content Manager | FR-AIV-17 | FR-CAT-01, FR-CAT-04, FR-CAT-05 | Phim ở trạng thái Chờ duyệt. | 1. Xem phim, kiểm tra thông tin. 2. Đặt giá, thể loại, poster, lịch phát hành. 3. Duyệt → phim vào Catalog theo lịch. | A1. Từ chối → trả về Creator kèm góp ý. | Phim ở trạng thái Scheduled/Published. | Must | S7
UC-17 | Quản lý phim, tập và giá | Content Manager | FR-CAT-01 | FR-CAT-02, FR-CAT-05, FR-MED-01, FR-MED-02 | Có quyền Content Manager. | 1. Tạo/sửa phim, mùa, tập. 2. Upload video nếu là nội dung không tạo bằng pipeline. 3. Hệ thống transcode HLS. 4. Đặt giá và xuất bản. | A1. Transcode lỗi → báo lỗi, cho thử lại. | Catalog được cập nhật. | Must | S2
UC-18 | Tạo chiến dịch và theo dõi nguồn | Marketing | FR-SOC-02 | FR-SOC-01, FR-SOC-03 | Phim đã Published. | 1. Tạo link chiến dịch có UTM cho từng short. 2. Đăng short kèm link. 3. Hệ thống theo dõi truy cập và chuyển đổi, đẩy sự kiện về Pixel/CAPI. | A1. Người dùng chặn cookie → dùng server-side event. | Dữ liệu nguồn – chuyển đổi được ghi nhận. | Must | S3
UC-19 | Xem dashboard và phễu chuyển đổi | Admin | FR-ANA-02 | FR-ADM-05, FR-ANA-01 | Có dữ liệu sự kiện. | 1. Mở dashboard. 2. Lọc theo thời gian, phim, chiến dịch. 3. Xem doanh thu, phễu, chi phí AI. | A1. Chưa có dữ liệu → hiển thị trạng thái trống. | Admin nắm được hiệu quả kinh doanh. | Must | S7
UC-20 | Quản lý người dùng và phân quyền | Admin | FR-ADM-02 | FR-ADM-01, FR-ADM-04 | Có quyền Admin. | 1. Tìm người dùng. 2. Đổi vai trò / khóa tài khoản. 3. Hành động được ghi audit log. | A1. Cố đổi quyền Super Admin bởi Admin thường → từ chối. | Quyền người dùng được cập nhật. | Must | S2
UC-21 | Theo dõi chi phí và hạn mức AI | Admin | FR-AIV-16 | FR-ADM-05 | Có job AI đã chạy. | 1. Xem chi phí theo dự án/creator. 2. Đặt hạn mức. 3. Nhận cảnh báo khi gần chạm hạn mức. | A1. Vượt hạn mức → chặn job mới. | Chi phí AI được kiểm soát. | Must | S6
UC-22 | Đối soát và xử lý giao dịch lỗi | Finance | FR-PAY-03 | FR-PAY-04 | Có giao dịch từ cổng thanh toán. | 1. Hệ thống đối soát tự động callback với đơn. 2. Giao dịch lệch được liệt kê. 3. Finance xử lý (khớp thủ công / từ chối). | A1. Giao dịch đã thu tiền nhưng chưa cấp quyền → cấp quyền thủ công. | Đơn và quyền khớp với tiền thực thu. | Must | S4

## Sprint
KẾ HOẠCH 8 SPRINT (1 TUẦN / SPRINT, ~2 THÁNG)
Chưa gán người. Man-day tự cộng từ sheet FR theo cột Sprint. Đỏ = vượt năng lực.
Sprint | Bắt đầu | Kết thúc | Mục tiêu sprint | Kết quả demo cuối sprint | BA | BE | FE | AI | QA | Dev kế hoạch | Dev năng lực | % Dev | Lead (BA+QA) | Lead năng lực | % Lead | Cảnh báo | Số FR
S1 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | Nền móng & chốt kiến trúc | Repo + CI/CD chạy; CSDL v1; design system; đăng ký/đăng nhập; khung RBAC; báo cáo đánh giá provider AI (chất lượng/giá) và chốt kiến trúc adapter. | 3.5 | 6 | 3.75 | 3.5 | 1.5 | 13.25 | 13.5 | 98.15% | 5 | 4.25 | 117.6% | Lead quá tải (BA+QA) | 7
S2 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | Catalog, media & lõi pipeline AI | Admin tạo phim/tập, upload video, transcode HLS xem được; quản lý user; pipeline job bất đồng bộ chạy được job mẫu. | 2.25 | 7.75 | 4.25 | 1.5 | 2 | 13.5 | 13.5 | 100% | 4.25 | 4.25 | 100% |  | 7
S3 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | Storefront & phễu từ social | Trang chủ, chi tiết phim, trình phát HLS; landing theo chiến dịch + ghi UTM/click-id; định giá & vòng đời xuất bản; email giao dịch. | 2.85 | 4.5 | 8.75 | 0 | 2.5 | 13.25 | 13.5 | 98.15% | 5.35 | 4.25 | 125.9% | Lead quá tải (BA+QA) | 8
S4 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | Thanh toán mua lẻ & quyền xem | Mua lẻ bằng cổng nội địa end-to-end, webhook idempotent, cấp entitlement, signed URL; tìm kiếm; trang pháp lý. | 2.5 | 9.5 | 3.5 | 0 | 3 | 13 | 13.5 | 96.3% | 5.5 | 4.25 | 129.4% | Lead quá tải (BA+QA) | 8
S5 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | AI Studio 1: ý tưởng → storyboard → keyframe | Creator nhập brief → sinh kịch bản → storyboard → keyframe; theo dõi job realtime; Pixel/CAPI; ghi nhận sự kiện xem. | 1.45 | 4 | 4.75 | 4.5 | 1.6 | 13.25 | 13.5 | 98.15% | 3.05 | 4.25 | 71.76% |  | 7
S6 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | AI Studio 2: clip, giọng, dựng phim | Sinh clip từng cảnh, nhân vật nhất quán, TTS, tự ghép thành phim MP4/HLS; hạn mức & chi phí AI. | 1.75 | 3.75 | 2.75 | 7.25 | 1.6 | 13.75 | 13.5 | 101.9% | 3.35 | 4.25 | 78.82% | Dev vượt năng lực | 5
S7 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | Duyệt & xuất bản, gói thuê bao, dashboard | Kiểm duyệt AI, regenerate/phiên bản, duyệt & xuất bản vào Catalog; gói thuê bao; dashboard & phễu chuyển đổi. | 2.5 | 5.5 | 6 | 1.5 | 1.8 | 13 | 13.5 | 96.3% | 4.3 | 4.25 | 101.2% | Lead quá tải (BA+QA) | 6
S8 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | Audit log, hardening, UAT & bàn giao | Bảo mật, load test, UAT cùng khách, sửa lỗi, tài liệu, bàn giao; dự phòng cho bug từ các sprint trước. | 3.75 | 4.5 | 2.75 | 0.75 | 3.4 | 8 | 13.5 | 59.26% | 7.15 | 4.25 | 168.2% | Lead quá tải (BA+QA) | 5
Tổng 8 sprint |  |  |  |  | 20.55 | 45.5 | 36.5 | 19 | 17.4 | 101 | 108 | 93.52% | 37.95 | 34 | 111.6% |  | 53
Backlog (Phase 2) |  |  |  |  | 11.45 | 28.85 | 30.25 | 4.75 | 10.6 | 63.85 |  |  | 22.05 |  |  |  | 42
Ghi chú: S8 cố ý để trống ~40% năng lực dev làm bộ đệm sửa lỗi/UAT. Ràng buộc phụ thuộc chính: S1 → S2 (pipeline) → S5–S6 (AI Studio) → S7 (xuất bản); S3–S4 (storefront → thanh toán) chạy song song với pipeline AI.
Formulas:
Kết thúc = [Bắt đầu]+4

## Effort
TỔNG HỢP EFFORT THEO MODULE & ƯU TIÊN
Tất cả số liệu là công thức từ sheet FR. 'Trong kế hoạch' = FR có sprint S1–S8.
Module | Số FR | Must | Should | Could | FR trong kế hoạch | FR Backlog | BA | BE | FE | AI | QA | Man-day trong kế hoạch | Man-day Backlog
SYS · Nền tảng & hạ tầng | 11 | 8 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5.25 | 7 | 5.25 | 1.25 | 4 | 22.75 | 5.55
AUTH · Tài khoản & xác thực | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0.75 | 2 | 1.25 | 0 | 0.6 | 4.6 | 7.2
ADM · Admin & phân quyền | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3.75 | 3.25 | 0 | 1.2 | 10.2 | 8.75
CAT · Quản lý danh mục phim | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1.75 | 3.25 | 3.5 | 0 | 1.2 | 9.7 | 6.3
MED · Media & streaming | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.75 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7.75 | 3.15
PLY · Storefront & trình phát | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1.75 | 2.75 | 6.75 | 0 | 1.8 | 13.05 | 6.8
SOC · Social funnel & marketing | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2.25 | 2 | 0 | 1 | 6.25 | 13.9
PAY · Thanh toán & gói | 10 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1.75 | 7.5 | 2.5 | 0 | 2.4 | 14.15 | 11
AIV · AI Film Studio (pipeline) | 21 | 15 | 4 | 2 | 15 | 6 | 5.1 | 9.25 | 9 | 17.75 | 3.7 | 44.8 | 17.5
NOT · Thông báo | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.1 | 0.75 | 0.25 | 0 | 0.1 | 1.2 | 2.85
ANA · Analytics & báo cáo | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.35 | 2 | 1.75 | 0 | 0.4 | 4.5 | 2.9
TỔNG | 95 | 52 | 28 | 15 | 53 | 42 | 20.55 | 45.5 | 36.5 | 19 | 17.4 | 138.95 | 85.9
ƯỚC TÍNH CHI PHÍ NHÂN SỰ (chưa gồm API AI & hạ tầng)
Man-day trong kế hoạch | 138.95
Đơn giá / man-day (nhập ở 'Tổng quan')
Chi phí nhân sự MVP (VND) | Chưa nhập đơn giá
Chi phí Backlog / Phase 2 (VND) | Chưa nhập đơn giá

## Rủi ro-Câu hỏi
CÂU HỎI CẦN CHỐT VỚI KHÁCH & RỦI RO
# | Câu hỏi cho khách hàng | Vì sao quan trọng / ảnh hưởng | Giả định hiện tại | Câu trả lời của khách | Ảnh hưởng FR
1 | Ai là người tạo phim: đội studio nội bộ hay khách cuối tự tạo (UGC)? | UGC kéo theo kiểm duyệt, chi phí AI, ví credit, chống lạm dụng — tăng ~10–15 man-day và rủi ro pháp lý. | Chỉ Creator nội bộ; UGC ở Phase 2. |  | FR-AIV-21, FR-PAY-10
2 | Mục tiêu chất lượng & thời lượng: phim 2–30 phút hay tới 60 phút? Phong cách (hoạt hình/realistic)? Có cần nhân vật nhất quán? | Quyết định provider AI, chi phí/phút và độ khó ghép cảnh. Nhân vật nhất quán là phần khó nhất. | Ghép từ cảnh 5–10s; 2–30 phút là chính; nhất quán nhân vật ở mức tham chiếu ảnh. |  | FR-AIV-06, FR-AIV-08
3 | Ngân sách API AI mỗi phút phim là bao nhiêu? Ai trả chi phí API? | Chi phí sinh video AI lớn và thay đổi theo provider; ảnh hưởng giá bán & mô hình credit. | Ngoài estimate; có hạn mức theo dự án. |  | FR-AIV-16
4 | Nội dung phim là thể loại nào? Có yếu tố 18+, người thật, thương hiệu, bản quyền? | Chính sách nền tảng TikTok/FB và luật về deepfake/nhãn AI; ảnh hưởng kiểm duyệt. | Không 18+, không dùng hình ảnh người thật; có nhãn AI. |  | FR-AIV-18, FR-AIV-19, FR-SYS-04
5 | Mô hình bán: mua lẻ theo phim hay theo tập? Giá thuê (xem có hạn) hay sở hữu? Gói tháng/năm gồm những gì? | Ảnh hưởng entitlement, thanh toán, hoàn tiền. | Mua lẻ vĩnh viễn + gói tháng/năm xem không giới hạn. |  | FR-CAT-05, FR-PAY-04, FR-PAY-05
6 | Thanh toán: cổng nào (VNPay/MoMo/PayOS/VietQR/Stripe)? Khách đã có tài khoản merchant chưa? | Đăng ký merchant thường mất 1–3 tuần; là rủi ro tiến độ. | Một cổng nội địa; khách nộp hồ sơ ngay sau họp. |  | FR-PAY-02, FR-PAY-07
7 | Có cần đăng tự động lên TikTok/FB không, hay chỉ cần trang đích & tracking? | Cần app review, có thể mất nhiều tuần; ngoài tầm kiểm soát. | Chỉ landing + Pixel/CAPI trong 8 tuần. |  | FR-SOC-03, FR-SOC-08
8 | Yêu cầu chống sao chép/tải lậu ở mức nào (signed URL, watermark, DRM thương mại)? | DRM thương mại (Widevine/FairPlay) tốn kém và lâu. | Signed URL + tuỳ chọn watermark, không DRM thương mại. |  | FR-MED-03
9 | Lượng người dùng đồng thời kỳ vọng? Cần CDN nào? | Quyết định hạ tầng streaming và chi phí băng thông. | Vài trăm CCU giai đoạn đầu; CDN thuê ngoài. |  | FR-MED-04, FR-SYS-08
10 | Hosting: cloud nào, dữ liệu đặt ở đâu? Ngân sách hạ tầng? | Ảnh hưởng thiết kế và chi phí vận hành. | Cloud/VPS + object storage + CDN; khách chọn. |  | FR-SYS-01
11 | Ngôn ngữ giao diện & thị trường mục tiêu (chỉ VN hay quốc tế)? | Ảnh hưởng i18n, thanh toán, phụ đề. | Chỉ tiếng Việt, thị trường VN. |  | FR-SYS-11, FR-CAT-06
12 | Ai vận hành sau bàn giao (đội nào duyệt phim, kiểm duyệt, chăm sóc khách)? | Định nghĩa vai trò và mức tự động hóa của kiểm duyệt. | Khách có Content Manager + Moderator riêng. |  | FR-ADM-01, FR-AIV-17
13 | Thương hiệu, tài liệu nhận diện, nội dung mẫu, phim/trailer cần có khi chạy thử? | Chặn tiến độ FE/nội dung nếu thiếu sớm. | Khách cung cấp brand kit trước Sprint 3. |  | FR-SYS-03, FR-PLY-01
RỦI RO CHÍNH
# | Rủi ro | Tác động | Biện pháp giảm thiểu | Mức độ | Liên quan
1 | Chi phí API sinh video vượt dự kiến | Ăn mòn biên lợi nhuận; khó định giá phim | Hạn mức theo dự án, ước tính chi phí trước khi chạy, preview độ phân giải thấp, adapter đa provider | Cao | FR-AIV-16, FR-AIV-01
2 | Nhân vật/phong cách không nhất quán giữa các cảnh | Phim khó xem, tốn thời gian regenerate | Ảnh tham chiếu + style preset, cho duyệt keyframe trước khi tạo clip, spike đánh giá ở Sprint 1 | Cao | FR-AIV-06, FR-AIV-07
3 | Thời gian render/độ trễ và rate-limit của provider | Phim 30–60 phút mất nhiều giờ | Job bất đồng bộ, xếp hàng, chạy song song có giới hạn, báo tiến độ | Trung bình | FR-AIV-02, FR-AIV-15
4 | Bản quyền, deepfake và chính sách nhãn AI của TikTok/Facebook | Bị gỡ nội dung/khóa tài khoản, rủi ro pháp lý | Kiểm duyệt prompt/kết quả, nhãn AI, điều khoản rõ ràng | Cao | FR-AIV-18, FR-AIV-19
5 | Đăng ký cổng thanh toán và app review social chậm | Trễ tính năng doanh thu | Khách nộp hồ sơ ngay; có phương án chuyển khoản/VietQR tạm | Cao | FR-PAY-02, FR-SOC-08
6 | Năng lực team hạn chế (3 dev, 1 lead kiêm BA + QA) | S3–S4 và S8 lead quá tải; ít bộ đệm | Dev tự viết test cho tính năng của mình, chốt scope sớm, đưa Should sang Phase 2; cân nhắc QA bán thời gian | Cao | Sheet 'Sprint'
7 | Scope creep từ khách sau họp | Vỡ kế hoạch 8 tuần | Khóa baseline FR sau họp; thay đổi đi qua change request | Trung bình | —
8 | Quy mô phim dài làm tăng dung lượng lưu trữ và băng thông | Chi phí hạ tầng | Chọn bitrate hợp lý, lifecycle storage, CDN | Trung bình | FR-MED-02, FR-MED-04